**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**UMOWA NR …………………../2018**

Zawarta **w dniu …………… 2018r.** w Borowie, pomiędzy:

**Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Borowie** z siedzibą w Borowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów, reprezentowanym przez:

**Pana Eligiusza Pawłowskiego** – p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie,

przy kontrasygnacie **Pani Magdaleny Sykuły** –Głównej Księgowej, zwanym dalej **„*Zamawiającym*”,**

a **……………..**, zwanym dalej **„*Wykonawcą****”*, repre

zentowanym przez;

**……………………….**.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), nr rej. GZGK/ZP/02/2018- została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuję do realizacji zadanie pn. **„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowie”.**
2. Na przedmiot umowy składa się całość zakresu robót wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników do niej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, Prawem budowlanym i sztuką budowlaną.
4. **Przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem.** Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten Harmonogram oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla jego przedstawionej wersji, najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy.
5. Przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego Harmonogram musi uwzględniać wszystkie postanowienia części III punkt 2 i 3 oraz części IV SIWZ, **w tym limit** **środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy w 2018 roku.**
6. Harmonogram będzie określał oraz wyraźnie wskazywał zaawansowanie robót wraz z wartościami tych robót oraz uwzględniał podział robót na dwa etapy do realizacji w 2018 i 2019 roku.
7. Zamawiający zastrzega termin 2 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.
8. Niedopełnienie obowiązków określonych w ust. od 4 do 7 powyżej będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Określone w Harmonogramie zaawansowanie robót korelować będzie z rzeczywistą wartością robót wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa w §16.
11. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu przedłożonego na zasadach wskazanych w ust. 8 w ciągu 2 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 2 dni i przedłoży Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

**§2**

**TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy**
2. termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **do dnia 31 marca 2019r.**

2**.** Za termin wykonania zamówienia strony uważają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót na piśmie w ramach danego zadania, o ile w dalszej kolejności dojdzie do podpisania protokołu odbioru tych prac.

**§3**

**PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY**

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

2. Przekazanie o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

**§ 4**

**NADZÓR NAD PRACAMI**

1. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest:

……………………………………………………………………….. **………………**

2.Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy jest: …………………………………………………………………………………………………….............

**§5**

**NARADY**

1. Zamawiający organizuje narady z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad będzie koordynowanie i omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.

2. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

**§ 6**

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy w wysokości: **wartość netto**: **………….. zł**, podatek VAT 23 %w kwocie ………… zł, co stanowi łączną **wartość brutto** w wysokości **…………… zł**, (słownie: ………………………. 00/100),***w tym za wykonanie****:*

a) **Etapu I: przewiduje się wynagrodzenie do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 tj. do wysokości:…………………………zł netto,** podatek VAT 23 %w kwocie ………… zł, co stanowi łączną **wartość brutto** w wysokości **…………… zł**,

b) **Etapu II**: przewiduje się wynagrodzenie do wysokości różnicy pozostałej do wypłaty Wykonawcy **tj. w wysokości:…………………………zł netto,** podatek VAT 23 %w kwocie ………… zł, co stanowi łączną **wartość brutto** w wysokości **…………… zł**,

1. Rozliczenie robót i wypłata wynagrodzenia nastąpi na **podstawie dwóch faktur**, które wystawiane będą po należytym wykonaniu ustalonego zakresu prac odrębnie dla każdego z dwóch etapów.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie następować częściami, w miarę postępu realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo –finansowym, **ze szczególnym uwzględnieniem limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy w 2018 roku.**  na poniższych zasadach:

**1) ETAP I – do realizacji i płatności w 2018r**.

a) Jedna płatność częściowa - w wysokości do 50% wartości robót brutto, o której mowa w §6 ust. 1 umowy, po wykonaniu zakresu prac przewidzianych dla danego etapu, z zachowanie terminu realizacji do dnia 21 grudnia 2018r.

**2) ETAP II - do realizacji i płatności w 2019r**.

a) Jedna płatność końcowa - po wykonaniu całości robót przewidzianych dla Etapu II oraz zakończeniu i odbiorze całego zadania, z zachowaniem terminu realizacji do dnia 31 marca 2018r. w wysokości różnicy kwoty pozostającej do wypłaty Wykonawcy.

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości ZADANIA jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności: koszty wykonania robót budowlanych wynikających z dokumentacji, koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia niniejszej umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy materiałów i urządzeń, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszt wykonania i zamontowania na terenie budowy tablic informacyjnych, opłaty za wodę i energię oraz innych nie wymienionych kosztów i opłat, a związanych z realizacją postanowień zawartych w dokumentacjach dotyczących przedmiotu umowy.
2. Ryczałtowe wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy w tym usunięcia wad. Ewentualne zmiany, które będą wynikały z zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej nie będą miały wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

**§ 7**

**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturami częściowymi za poszczególne etapy. Faktury wystawione będą po wykonaniu i odebraniu robót przez Zamawiającego danego, ukończonego Etapu. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Podstawę do wystawienia faktur będzie stanowić:

1. Odbiór częściowy i końcowy robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,
2. w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości,
3. w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości,
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą:

- doręczone Zamawiającemu wraz z fakturą pisemne oświadczenia Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim, aktualne na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury, będą składane zgodnie z odpowiednio zmodyfikowaną, uprzednio zatwierdzoną przez Zamawiającego, treścią wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

1. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
2. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego wszelkie uzyskane decyzje administracyjne i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty z tym związane, w tym naliczone względem Zamawiającego odsetki lub kary.

**§8**

**INNE POSTANOWIENIA**

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót.

3. Wykonawca zapewni stały dozór nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren, na którym prowadzone były prace.

5. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i atesty dla materiałów, których użyto do budowy.

**§ 9**

**WARUNKI REALIZACJI PRAC**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji   
z dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robot, które wykonuje sam oraz przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru – utrzymać teren budowy jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż., a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót.

5. Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)

6. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 10**

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę **……………… PLN** (słownie złotych: ………………………….. złotych 00/100).

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………….

**Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) **70% tj. w wysokości ………. zł** nastąpi w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

2) pozostałe **30% tj. w wysokości ………… zł** zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zwrócone zostanie nie później, niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady,

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

**§ 11**

**ODBIORY**

1. Zakończenie wykonania prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu.
2. Zmawiający przystąpi do odbioru robót w ciągu 10 dni licząc od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę jego gotowości do odbioru.
3. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w §8 ust.5 umowy.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie spełnia warunków zgodnych z wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiającego lub zawiera istotne wady Zamawiający może odmówić odbioru i odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca traci prawo do żądania wynagrodzenia za wykonane prace.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki nadające się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru ze wskazaniem tych wad lub usterek i wyznaczy termin ich usunięcia. Usunięcie stwierdzonych wad lub usterek zostanie przez Strony odnotowane w protokole odbioru. .
6. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru i odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć wartość wynagrodzenia umownego.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w okresie trwania gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z wyprzedzeniem 3-dniowym przed datą wyznaczoną na dokonanie przeglądu.
8. Podstawą do usunięcia wad lub usterek będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia tych wad sporządzony z udziałem Wykonawcy a Zamawiający ustali termin na ich usunięcie.
9. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przeglądu - Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.
10. Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, niezawinionych przez Wykonawcę.
11. Nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad lub usterek w ustalonym lub wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zastosowania wykonania zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

**§ 12**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz § 11 i § 12 niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do:
   1. sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia;
   2. zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
   3. sporządzenia protokołu z wykazem materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi ze strony Zamawiającego
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w § 11 ust. 4 i 6 oraz:
   1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
   2. zajęcia majątku Wykonawcy utrudniającego realizację umowy;
   3. przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia trwającej dłużej, niż 14 dni i po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do podjęcia robót,
   4. co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź też dokonania takich

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

* 1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia określonych działań lub zaniechania naruszeń dalej realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z Umową;
  2. w przepadku gdy Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z § 14 Umowy, przekracza 10 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), określonego w § 6 ust. 1 umowy.

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 4 pkt a.,w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za fakturę w terminie określonym w niniejszej umowie, a zwłoka trwa dłużej, niż 14 dni. Wykonawca przed odstąpieniem od umowy zobowiązany będzie wystosować przynajmniej jedno wezwanie do zapłaty zawierające dodatkowy co najmniej 30 dniowy termin dla jej dokonania. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w takim przypadku w terminie 15 dni od dnia upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu do dokonania zapłaty.

**§ 13**

**WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW**

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo uprzednia pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.

5. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 2 powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do:

1) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane,

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 2 powyżej postanowienia informujące podwykonawcę, że:

1) jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 2 powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosowanych odpowiednio.

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

**§ 14**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia ,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia ,

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy dla części Umowy od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający od Umowy odstąpił,

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

6) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

9) za niedoręczenie Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnych oświadczeń Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub nieprzedłożenia oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim na wzorze oświadczenia stanowiącego Załączniknr 1do niniejszej Umowy – w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek niedoręczenia oświadczenia lub niedoręczenia oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;

10) za naruszenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy, trwającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia określonej czynności lub zaniechania naruszeń, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień trwania naruszenia po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego;

2. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 15**

**ROBOTY ZAMIENNE**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, jeśli ich wykonanie jest uzasadnione należytym wykonaniem przedmiotu umowy. Wprowadzenie robót dopuszcza się tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
2. Roboty zamienne mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Roboty zamienne mogą dotyczyć m.in.
4. Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
5. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
6. Zastosowania lepszych materiałów,
7. Zmiana technologii wykonania robót,
8. Zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
9. Zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
10. Zmiany w kolejności i terminów wykonania robót budowlanych.
11. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są m.in.
12. Obniżenie kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji,
13. poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,
14. zmiana obowiązujących przepisów prawa,
15. podniesienie wydajności urządzeń,
16. podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót,
17. usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu.
18. Jeżeli roboty zamienne wymagają zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie –zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
19. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.
20. Wprowadzenie robót zamiennych zobowiązuje Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu różnicowego.
21. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę dla tych robót oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego robót zamiennych. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę. W przypadki braku możliwości zastosowania dla robót zamiennych cen jednostkowych lub wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym, zastosowanie będą miały średnie stawki cen dla materiałów i sprzętu określone   
    w Sekocenbud i obowiązujące na dzień sporządzenia kosztorysu ofertowego. W każdym jednak przypadku w sytuacji, gdy wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe i wskaźniki cenotwórcze będzie wyższe od cen obowiązujących w Sekocenbud ulega ono obniżeniu odpowiednio do wysokości wyliczonej  
    o te ceny.
22. Wprowadzenie robót zamiennych stanowi podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy.

**§16**

**ZMIANA UMOWY**

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

* 1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
     1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
     2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni non stop, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), które uniemożliwiają prowadzenie i prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     3. gdy wystąpią opóźnienia, w dostawie sprzętu, urządzeń i innych niezbędnych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, na które Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności nie miał wpływu i za które nie ponosi winy,
     4. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
     5. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     6. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     7. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
     8. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowe, wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe.
  2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
     1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
     2. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
     3. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
     4. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
     5. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
     6. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
  3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie lub zmiany wynagrodzenia na podstawie lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
  4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego. Warunkiem dokonania zmiany, będzie złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.
  6. Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuścił zmianę harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót.
  7. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
  9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,.
  10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2. danych teleadresowych,
3. danych rejestrowych,
4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

11. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

**§17**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Załączniki do umowy:

a)Oferta Wykonawcy

b)dokument udzielania gwarancji

c) wzór oświadczenia płatności podwykonawcy.

***ZAMAWIAJĄCY :******WYKONAWCA:***

### Załącznik nr 1 do umowy nr …………

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi **36** miesięcy od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego całości robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład:
3. urządzenia
4. roboty budowlane
5. instalacje

3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

1. W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie **7 dni** od daty jej wystąpienia (wykrycia).
2. Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie ……………godziny (zgodnie ze złożoną ofertą).
3. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.
6. Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
   1. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
   2. obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją
   3. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,
   4. uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),
   5. uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

***Załącznik nr 2 do umowy nr …..2018***

***Wzór oświadczenia płatności***

………….…....., dnia…………………………

**OŚWIADCZENIE**

Niżej podpisany ………………….. działając w imieniu ………………………… oświadczam, że na dzień ……………… r. nie posiadam względem .………………………………………… */dane Wykonawcy/* żadnych wymagalnych wierzytelności powstałych w związku z realizacją przez ………………………………………………….. */dane Wykonawcy/* umowy z dnia …………….. dot. wykonania usługi p.n.:……………………………………………….”.

Wobec powyższego oświadczam, że na dzień ………… zostały rozliczone moje należności od ……………………………………………..*/dane Wykonawcy/* wynikające z umowy nr ………………………….. z dnia ………………………………. i otrzymałem terminowo pełne wymagalne wynagrodzenie za zakres wskazany w fakturach nr…………………… z dnia ……………… wynikające z ww. umowy. …………………….. /dane Wykonawcy/ nie zalega z płatnościami z tytułu należności objętych ww. umową.